Приложение 1

к распоряжению администрации

Пудожского муниципального района

от «        » декабря 2025 г. №           р-П

План мероприятий («дорожная карта») организации методической поддержки школам с низкими образовательными результатами

в 2026 году в Пудожском муниципальном районе Республики Карелия

Цель:
- Создание условий для поддержки образовательных организаций  для повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, работающих в сложных социальных условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя.
Задачи:
- Организация проведения комплексной диагностики проблем низких результатов или социальных факторов, негативно влияющих на
результаты;
- Разработка и реализация механизмов поддержки школ стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты, обеспечение их организационного и информационного сопровождения и мониторинга реализации школьных программ перевода в эффективный режим  функционирования.
- Создание условий для обеспечения методического сопровождения программ улучшения результатов в школах с низкими  образовательными результатами,  для профессионального развития педагогов, индивидуализации процесса обучения;
- Повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, показывающих низкие  образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя;
- Разработка системы муниципального мониторинга для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию программ повышения качества образования в общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения | Декабрь 2025 | Повышение эффективности взаимодействия ОИВ и общеобразовательных учреждений в рамках решения вопросов повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения |  |
| 2 | Создание муниципальной рабочей группы по реализации программ повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения | Декабрь 2025 |  |  |
| 3 | Разработка индивидуальных маршрутов («дорожных карт») по повышению качества образования общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения | До 30 декабря 2025 | Повышение уровня деятельности общеобразовательных организаций по всем направлениям |  |
| 4 | Реализация индивидуальных маршрутов («дорожных карт») по улучшению образовательных результатов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | Январь – декабрь 2026 | Реализованы «дорожные карты» улучшения образовательных результатов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (период 2026 год) |  |
| 5 | Подготовка отчетов по промежуточным результатам реализации индивидуальных маршрутов («дорожных карт») улучшения образовательных результатов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | июнь, декабрь 2026 | Подготовлены отчеты по промежуточным результатам реализации индивидуальных маршрутов («дорожных карт») общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами |  |
| 6 | Реализация муниципального плана поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения | январь – декабрь 2026 | Реализован муниципальный план поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения (период 2026 год) |  |
| 7 | Подготовка отчетов по промежуточным результатам реализации муниципального плана поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | Июнь, декабрь 2026 | Подготовлены отчеты по промежуточным результатам реализации муниципального плана поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами |  |
| 8 | Участие в Проекте для поддержки школ с низкими результатами обучения «ЯКласс» | январь – декабрь 2026 г | Повышение качества образования на Платформе «ЯКласс» |  |
| 9 | Реализация общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами образовательных программ в сетевой форме в партнерстве с образовательными организациями, оснащенными высокотехнологичными ученико-местами | январь – декабрь 2026 г | Реализованы образовательные программы в сетевой форме общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей и Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», и др. |  |
| 10 | Организация информационно-методической поддержки выполняемых работ и информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах реализации муниципальной плана поддержки и школьных индивидуальных маршрутов повышения качества образования | до декабря 2026 | Размещены информационно- методические материалы из опыта работы на сайтах УО, ОО |  |
| 11 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Август-сентябрь 2026 | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования |  |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку, участие в работе ШМО, самообразование | январь-декабрь 2026 | Повышение профессионального уровня педагогических работников |  |
| 13 | Проведение семинаров (вебинаров) по вопросам повышения качества образования для – школьных команд; –педагогических коллективов. | Февраль-декабрь 2026 | Повышение профессионального уровня педагогических работников |  |
| 14 | Участие в обмене опытом между муниципалитетами, школами и учителями, распространение лучших практик для совершенствования технологий преподавания предметов, выбираемых для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ | Февраль, апрель октябрь 2026 | Участие в не менее 3-х региональных семинарах по обмену опытом между муниципалитетами, школами и учителями, распространение лучших практик |  |
| 15 | Организация и проведение семинаров- практикумов, методических десантов на базе общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Февраль-декабрь 2026 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по направлениям деятельности |  |
| 16 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | В течение учебного года 2025-2026 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |  |
| 17 | Участие в программе «Земский учитель» | Февраль-сентябрь 2026 | Решение проблемы недостатка квалифицированных кадров в сельских школах. |  |
| 18 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях педагогических идей | Январь-декабрь 2026 | Повышение качества образования и труда педагогического коллектива |  |
| 19 | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | Январь-декабрь 2026 | Повышение качества профессиональной деятельности, качества образовательных результатов |  |
| 20 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ВПР 2025 | Январь-декабрь 2026 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |  |
| 21 | Индивидуальная работа с общеобразовательными организациями, показывающих стабильно низкие результаты ГИА, ВПР | Январь-декабрь 2026 | Устранение пробелов в знаниях учащихся, повышение качества обученности обучающихся, испытывающих затруднения в изучении учебных предметов. |  |
| 22 | Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертям, полугодия, учебного года | В течение учебного года 2025-2026 | Система непрерывного мониторинга, позволяющая принять соответствующие решения по устранению негативных явлений |  |
| 23 | Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ | В течение учебного года 2025-2026 | Получение информации о выполнении учебных программ. Создание условий для коррекции администрации ОО деятельности по реализации в полном объеме учебных программ |  |
| 24 | Совещания с руководителями ОО по вопросам подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года 2025-2026 | Оценка готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации |  |
| 25 | Мониторинг деятельности учреждения по вопросу: «Организация работы учреждения по выполнению мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» | В течение учебного года 2025-2026 | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников |  |
| 26 | Ведомственный контроль сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования участников образовательного процесса по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | Январь-декабрь 2026 | Анализ оценки сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования участников образовательного процесса |  |
| 27 | Проведение ВПР | апрель-май 2026 | Получение объективной информации об уровне обученности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  |
| 28 | Развитие современной информационно-образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Использование целевой модели цифровой образовательной среды, Центра образования цифрового и гуманитарного профилей, и Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Январь-декабрь 2026 | Расширение спектра образовательных услуг, способствующих повышению качества образования |  |
| 29 | Организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Январь-декабрь 2026 | Выявление детей, нуждающихся в коррекции, оказание помощи родителям по вопросам обучения данной категории детей |  |
| 30 | Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации обучающихся 1, 4,5 классов. | Сентябрь, октябрь 2026 | Разработка методических и практических мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, его дальнейшее развитие, обучение и воспитание |  |
| 31 | Разработка заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам | Сентябрь 2026 | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявление одаренных детей |  |
| 32 | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | Октябрь-ноябрь 2026 |  |  |
| 33 | Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях | Январь-декабрь 2026 |  |  |
| 34 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, ВПР | Январь-декабрь 2026 | Расширение роли общественного участия в развитии образования. Открытость и прозрачность процедур оценки качества образования |  |
| 35 | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего образования | Январь-декабрь 2026 | Позитивная динамика в изменениях отношений «Учитель-ученик-родитель» |  |
| 36 | Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Январь-декабрь 2026 |  |  |